## REPORT CONTRATTI_OPERE
Anagrafica appalto | [7 empty] | Informazioni procedura di scelta del contraente | [21 empty] | STATO
CODICE PROCEDURA | CODICE | RUP | CIG | CUP | TEMPI STIMATI DI COMPLETAMENTO | OGGETTO | AVVISO RICERCA DI MERCATO | DECISIONE DI CONTRARRE | PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE O TRASMISSIONE | N. INVITATI (in caso di procedura negoziata) | TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | N. OFFERENTI | DATA PRIMA SEDUTA TELEMATICA | DATA ULTIMA SEDUTA TELEMATICA | N. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI QUALIFICAZIONE | N. OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI QUALIFICAZIONE | N. OFFERTE ECONOMICHE AMMESSE | N. OFFERTE ECONOMICHE ESCLUSE | N. OFFERTE ECONOMICHE ESCLUSE EX ART. 1 COMMA 3 L. 120/2020 E S.M.I (ove previsto) | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO A BASE D'ASTA | VALORE MASSIMO EX ART. 14, CO. 4, DEL CODICE | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | STAND STILL | STIPULAZIONE CONTRATTO | NUMERO REPERTORIO
IND 01-2024 | UD24PV001 | Alessio Vidoni | B05A178B46 | E67H24000080002 | Entro il 23/05/2024 | UD24PV001 - Giro d’Italia 2024 – 19^ Tappa Mortegliano – Sappada - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo le strade di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e Comune di Sappada (UD). | 19/01/2024 GEN-GEN-2024-2298-P | 2024-02-15 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-02-15 | 7 | 2024-02-27 | 7 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | MINOR PREZZO | 2024-03-28 | I.CO.S. SRL | 822675 | 987210 | 700347.15 | Non si applica | 2024-04-18 | 000022 | CONTRATTUALIZZATO
IND 02-2024 | UD24PV003 | Alessio Vidoni | B05A1C9E1D | E47H24000040002 | Entro il 23/05/2024 | UD24PV003 - Giro d’Italia 2024 – 19^ Tappa Mortegliano – Sappada - Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Cercivento, Paularo, Tolmezzo, Cavazzo Carnico, Trasaghis, San Daniele del Friuli (UD). | 19/01/2024 GEN-GEN-2024-2298-P | 2024-02-15 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-02-15 | 7 | 2024-02-27 | 7 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | MINOR PREZZO | 2024-03-25 | DI GIUSTO STRADE SRL | 728700 | 874440 | 625731.22 | Non si applica | 2024-04-18 | 000023 | CONTRATTUALIZZATO
IND 03-2024 | ERP | Silvia Bono | B073B24DAF |  | 180 gg. | Fornitura e servizio di implementazione e manutenzione di un software gestionale ERP | Procedura ai sensi dell’art. 76, co. 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. | 2024-02-22 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-02-22 | 5 | 2024-04-22 | 1 | 2024-04-23 | 2024-05-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | OEPV | 2024-07-01 | TEAMSYSTEM SPA | 306000 | 500200 | 304470 | Non si applica | 2024-08-27 | 000040 | CONTRATTUALIZZATO
IND 04-2024 | 839/22-D-fvgs-5156 | Alessio Vidoni | B0500119C2 | D87H22000990001 | 150 gg. | OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 839/22–D-FVGS-5156 - S.S. 13 “Pontebbana” al km 209+000. Interventi di mitigazione del rischio – Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento spondale del fiume Fella a protezione della scarpata a sostegno della sede stradale erosa dalle piene in comune di Malborghetto-Valbruna (UD). | 06/02/2024 GEN-GEN-2024-4819-P | 2024-03-15 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-03-18 | 23 | 2024-04-03 | 23 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 23 | 0 | 23 | 0 | 8 | MINOR PREZZO | 2024-04-12 | CESARE GIULIO & C. SRL | 1101100 | 1101100 | 844585 | Non si applica | 2024-05-09 | 000025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 05-2024 | 06-19 | Luca Vittori | B0BB6C180B | E71B23000560002 | 240 gg. | Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SS 13 in corrispondenza dell’incrocio con la Via Soima (SP 100) in località Collalto in Comune di Tarcento. | 07/03/2024 GEN-GEN-2024-10059-P | 2024-06-14 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-06-17 | 44 | 2024-07-02 | 40 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 40 | 0 | 40 | 0 | 13 | MINOR PREZZO | 2024-07-31 | MINGOTTI T. SRL | 800000 | 960000 | 686666 | Non si applica | 2024-09-16 | 000042 | CONTRATTUALIZZATO
IND 07-2024 | DA 23-2018/5 | Luca Vittori | B0D2EE8133 | E17H23000630002 | 60 gg. | FVG2 “del Mare Adriatico” – Sostituzione e ripristino dei sistemi di protezione della ciclovia nel tratto compreso tra via Grado e via Saba nel Comune di Grado (GO). | GEN-GEN-2024-11349-P 14/03/2024 | 2024-07-03 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-07-03 | 14 | 2024-07-17 | 12 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 2 | MINOR PREZZO | 2024-08-26 | SEVER SRL | 385691.06 | 462829 | 366297.61 | Non si applica | 2024-10-15 | 000043 | CONTRATTUALIZZATO
IND 08-2024 | 814/21-D-FVGS- 5159 | Alessio Vidoni | B18B207BC0 | D38H22000650001 | 182 gg. | OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 814/21–D-FVGS-5159 – S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 43+000 al km 47+000. Interventi di mitigazione del rischio – lavori di manutenzione straordinaria, interventi di regimazione idraulica del torrente Gladegna a protezione dei muri di sostegno della sede stradale. | GEN-GEN-2024-19670-P 06/05/2024 | 2024-07-04 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-07-04 | 16 | 2024-07-23 | 11 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | MINOR PREZZO | 2024-09-12 | ENGECO SRL | 943227.01 | --- | 837469.58 | Non si applica | 2024-10-24 | 000046 | CONTRATTUALIZZATO
IND 10-2024 | 814/21–D-FVGS-5160 | Alessio Vidoni | B18B61EBC3 | D37H22001610001 | 182 gg. | OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 814/21–D-FVGS-5160 – S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 42+000 al km 45+000. Interventi di mitigazione del rischio – Messa in sicurezza delle opere d'arte a sostegno della sede stradale lungo il rio Gladegna dal km 42+000 al km 45+000 compreso ripristino barriere di sicurezza stradali. | GEN-GEN-2024-19670-P 06/05/2024 | 2024-07-09 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-07-15 | 15 | 2024-07-31 | 12 | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | MINOR PREZZO | 2024-09-09 | D'AGARO SRL | 1422939.5 | --- | 1210965.14 | Non si applica | 2024-10-23 | 000045 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 01-2024 | DA-07-2009/B | Marco Stefanutti | B27FFDE64F | E71B16000330002 | 720 gg. | Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd 03.06.2010. | - | 2024-07-18 | PROCEDURA APERTA | 2024-07-22 | - | 2024-09-23 | 8 | 2024-09-25 | 2025-03-26 | 8 | 0 | 5 | 0 | _ | OEPV | 2025-03-26 | R.T.I. ADRIACOS SPA Società Benefit – ADRIASTRADE SRL | 25752406.86 | 30902888.23 | 23209682.02 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 21/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 06-2024 | 01-24 | Luca Vittori | B0BB8ED2E0 | E91B24000020002 | 150 gg. | Lavori di realizzazione di una rotatoria lungo la SS13 all’intersezione con la Via Ugo Foscolo (ex SP 107) e la Via Carnelutti in Comune di Tricesimo. | 07/03/2024 GEN-GEN-2024-10059-P | 2024-09-11 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-09-11 | 28 | 2024-09-30 | 22 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 22 | 0 | 22 | 0 | 8 | MINOR PREZZO | 2024-10-22 | TORRESAN SCAVI SRL | 510000 | 612000 | 438470 | Non si applica | 2024-12-11 | 000055 | CONTRATTUALIZZATO
IND 09-2024 | 814/21–D-FVGS-4981 | Alessio Vidoni | B18B38CCC3 | D47H22001280001 | 300 gg. | OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 814/21–D-FVGS-4981 – S.R. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 41+000 al km 46+000. Interventi di mitigazione del rischio - Ripristino muri di contenimento, banchettoni e barriere stradali sia su terra che su cordolo. | GEN-GEN-2024-19670-P 06/05/2024 | 2024-07-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-07-22 | 14 | 2024-08-06 | 12 | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | MINOR PREZZO | 2024-09-09 | IMPRESA CIMENTI SRL | 1404200 | --- | 1196998.14 | Non si applica | 2024-10-23 | 000044 | CONTRATTUALIZZATO
IND 11-2024 | 839/22–D-FVGS-5010 | Alessio Vidoni | B18B83A963 | D17H22000980001 | 240 gg. | OCDPC n. 826/2022- n. 622/2019 - Codice Intervento 839/22–D-FVGS-5010 – S.R. 355 “della Val Degano” al km 3+600. Interventi di mitigazione del rischio – intervento di manutenzione straordinaria di modifica del tracciato stradale per indebolimento scarpata sul fiume Degano. | GEN-GEN-2024-19670-P 06/05/2024 | 2024-11-14 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-11-15 | 34 | 2024-12-02 | 33 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 31 | 2 | 31 | 1 | 10 | MINOR PREZZO | 2025-01-09 | ISES SRL | 492000 | 567000 | 383475.01 | Non si applica | 2025-02-12 | 04/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 12-2024 | GO 16_19 | Giulio Ossich | B25A31E81A | D21B23000000009 | 120 gg. | Programma di cooperazione territoriale Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 - Progetto “Itinerario ciclabile adriatico-ionico per il turismo sostenibile - ADRiatic IONian CYCLE route for sustainable TOURism - ADRIONCYCLETOUR”. GO 16_19 - FVG5 Realizzazione pista ciclabile Gorizia-Grado - 1° Stralcio: San Canzian d'Isonzo-Turriaco | GEN-GEN-2024-32257-P 04/04/2024 | 2024-10-21 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-10-23 | 44 | 2024-11-11 | 41 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 41 | 0 | 40 | 1 | 15 | MINOR PREZZO | 2024-12-12 | EDILVERDE SRL | 701818.29 | 842180 | 600964.72 | Non si applica | 2024-12-18 | 000058 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 02-2024 |  | Marco Zucchi | B2AB548F7C |  | servizio triennale | Servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile auto (R.C.A.) e rischi diversi |  | 2024-08-01 | PROCEDURA APERTA | 2024-08-05 |  | 2024-09-16 | 2 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2 | 0 | 2 | 0 | _ | MINOR PREZZO | 2024-11-05 | HDI ASSICURAZIONI SPA | 225000 | 532500 | 179685 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 000054 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 03-2024 |  | Michela Degrassi | B2B360D314 |  | servizio triennale | Servizio triennale per la copertura assicurativa della responsabilità civile ambientale |  | 2024-08-05 | PROCEDURA APERTA | 2024-08-07 |  | 2024-09-18 | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | _ | MINOR PREZZO | 2024-11-04 | GENERALI ITALIA SPA | 45000 | 106500 | 39622.5 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 000053 | CONTRATTUALIZZATO
IND 15-2024 | DA 28-2019 | Luca Vittori | B2BEB76766 | D21B23000000009 | 120 gg. | Programma di cooperazione territoriale Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 - Progetto “Itinerario ciclabile adriatico-ionico per il turismo sostenibile - ADRiatic IONian CYCLE route for sustainable TOURism - ADRIONCYCLETOUR”. Ciclovia FVG 5 "dell'Isonzo" tratto Isola della Cona - San Canzian d'Isonzo e Turriaco - San Pier d'Isonzo – Fogliano –Redipuglia. | GEN-GEN-2024-38929-P 08/08/2024 | 2024-09-06 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-09-10 | 18 | 2024-09-26 | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 17 | 1 | 17 | 0 | 5 | MINOR PREZZO | 2024-11-05 | COPETTI SRL | 241814.33 | 290177.2 | 210872.67 | Non si applica | 2024-11-26 | 000051 | CONTRATTUALIZZATO
IND 13-2024 | MC24OM013 | Giulio Ossich | B2AC44B2D8 |  | 730 gg. | Codice Intervento MC24OM013 – Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento - Ciclovie della montagna e centrali. | GEN-GEN-2024-37265-P 31/07/2024 | 2024-10-03 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-10-03 | 8 | 2024-10-14 | 4 | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 3 | 1 | 3 | 0 | non applicabile | MINOR PREZZO | 2024-11-12 | AGRIVERDE PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL | 220074.48 | 256074.48 | 169903.26 | Non si applica | 2024-11-27 | 000052 | CONTRATTUALIZZATO
IND 14-2024 | MC24OM014 | Giulio Ossich | B2AC84D187 |  | 730 gg. | Codice Intervento MC24OM014 – Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento - Ciclovie centrali e del mare. | GEN-GEN-2024-37265-P 31/07/2024 | 2024-10-03 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-10-03 | 8 | 2024-10-14 | 3 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | 3 | 0 | 3 | 0 | non applicabile | MINOR PREZZO | 2024-10-16 | SEVER SRL | 180194.64 | 216194.64 | 162373.93 | Non si applica | 2024-10-30 | 000047 | CONTRATTUALIZZATO
IND 17-2024 | UD_17_16A | Stefano del Do | B2F39D16AA | E61B24000020002 | 300 gg. | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali – zona Friuli centrale – cofinanziato 50% PNSS – rotatoria di Palmanova (UD). | GEN-GEN-2024-42538-P 04/09/2024 | 2024-10-10 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-10-15 | 33 | 2024-10-30 | 32 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 31 | 1 | 31 | 0 | 14 | MINOR PREZZO | 2024-11-28 | F.LLI DE PRA SPA | 1285046.54 | 1542055 | 1105121.68 | Non si applica | 2024-12-12 | 000056 | CONTRATTUALIZZATO
IND 16-2024 | UD_17_16B | Stefano del Do | B2F3ADA15B | E81B24000030002 | 210 gg. | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza di alcune intersezioni stradali – zona Friuli centrale – cofinanziato 50% PNSS – rotatoria di Qualso in Comune di Reana del Rojale (UD). | GEN-GEN-2024-42538-P 04/09/2024 | 2024-10-21 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-10-22 | 35 | 2024-11-08 | 31 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 31 | 0 | 31 | 0 | 12 | MINOR PREZZO | 2024-12-05 | NORD ASFALTI SRL | 862927.37 | 1035512 | 743966.35 | Non si applica | 2024-12-18 | 000057 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 04-2024 | DA07-2009/B | Marco Stefanutti | B40E79F695 | E71B16000330002 | 720 gg. | Servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.). Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd. 03.06.2010 |  | 2024-10-30 | PROCEDURA APERTA | 2024-11-02 |  | 2024-12-09 | 2 | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | OEPV | 2025-03-11 | R.T.P. ING. VITTORIO BOZZETTO – ING. MASSIMO CISILINO – DE ENGROUP SRL | 292731.68 | 351278.02 | 267450.31 | 2025-04-15 | 2025-05-12 | 22/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 18-2024 | PN24OS008 | Filippo Ballarin | B4272EEEA1 |  | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Ripristino funzionale di barriere di sicurezza stradali - Centro di Manutenzione di Pordenone. | GEN-GEN-2024-53185-P 06/11/2024 | 2024-12-05 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-06 | 7 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-16 | 2025-03-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | OEPV | 2025-03-18 | R.T.I. I.D.I.R. SRL - P.B.S. SRL | 350000 | 507500 | 332071.6 | Non si applica | 2025-05-13 | 23/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 19-2024 | TS24OS009 | Matteo Visintin | B426FB9920 |  | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Ripristino funzionale di barriere di sicurezza stradali - Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. | GEN-GEN-2024-53185-P 06/11/2024 | 2024-12-05 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-06 | 7 | 2025-01-13 | 2 | 2025-01-16 | 2025-03-12 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | OEPV | 2025-03-18 | R.T.I. SOC.MA.S. SRL SOCIETA' MANUTENZIONI STRADALI - S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL | 350000 | 507500 | 326777.33 | Non si applica | 2025-04-29 | 20/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 20-2024 | UD24OS010 | Alessio Vidoni | B42D036909 |  | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente - Ripristino funzionale di barriere di sicurezza stradali - Centro di Manutenzione di Udine. | GEN-GEN-2024-53185-P 06/11/2024 | 2024-12-05 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-06 | 7 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-16 | 2025-03-05 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | OEPV | 2025-03-18 | S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL | 350000 | 507500 | 333150 | Non si applica | 2025-04-07 | 18/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 21-2024 | MC24PVS015 | Giulio Ossich | B42ECB6DE1 | E47H24001710002 |  | Ciclovie Re.Ci.R. in gestione a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.- Lavori di manutenzione straordinaria di tratti dei piani viabili lungo le piste ciclabili nel territorio regionale. | GEN-GEN-2024-53400-P 07/11/2024 | 2024-12-13 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-16 | 24 | 2025-01-14 | 18 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | MINOR PREZZO | 2025-01-29 | COLLE SILVANO SRL | 457604.53 | 549125.44 | 399158.53 | Non si applica | 2025-02-26 | 10/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 22-2024 | TS24PV018 | Matteo Visintin | B49904C8D0 | E27H24001610002 | 140 gg. | Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia. | GEN-GEN-2024-56863-P 29/11/2024 | 2024-12-13 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-16 | 15 | 2025-01-10 | 12 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | MINOR PREZZO | 2025-01-27 | SPIGA SRL | 813000 | 975600 | 654285.9 | Non si applica | 2025-02-26 | 09/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 23-2024 | UD24PV019 | Alessio Vidoni | B49DFFFDE5 | E26G24000220002 | 120 gg. | Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine. | GEN-GEN-2024-56863-P 29/11/2024 | 2024-12-13 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-16 | 14 | 2025-01-10 | 13 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 6 | MINOR PREZZO | 2025-01-24 | CIOTTI GIOVANNI SRL | 367000 | 440400 | 310170.5 | Non si applica | 2025-02-18 | 06/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 24-2024 | PN24PV020 | Filippo Ballarin | B49C61B050 | E56G24000040002 | 140 gg. | Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone. | GEN-GEN-2024-56863-P 29/11/2024 | 2024-12-13 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-16 | 15 | 2025-01-10 | 15 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | MINOR PREZZO | 2025-02-11 | IMPRESA COLETTO SRL | 808000 | 969600 | 685620.6 | Non si applica | 2025-03-03 | 11/2025 | CONTRATTUALIZZATO
IND 25-2024 | 41-11/H | Marco Stefanutti | B4ABEA8C9C | E21B24000020002 | 175 gg. | Realizzazione di pavimentazioni fonoassorbenti sulla rete di competenza di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in attuazione dei Piani di Azione elaborati ai sensi del d.lgs. n. 194/2005 - Secondo Intervento. | GEN-GEN-2024-57666-P 05/12/2024 | 2024-12-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2024-12-19 | 10 | 2025-01-21 | 9 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | MINOR PREZZO | 2025-01-30 | GHIAIE PONTE ROSSO SRL | 1868099.43 | 2241719.32 | 1431301.34 | Non si applica | 2025-05-28 | 24/2025 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2024 | DA07-2009/B | Marco Stefanutti | B4BB8A47C9 | E71B1600033000 | 130 gg. | Servizio di Bonifica da Ordigni Bellici. Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Bretella di Barbeano in Comune di Spilimbergo (PN) - Decreto di Delegazione Amministrativa Intersoggettiva n° PTM/222/VS.1.0.20 dd. 03.06.2010. |  | 2024-12-11 | PROCEDURA APERTA | 2024-12-12 |  | 2025-01-23 | 11 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | MINOR PREZZO | 2025-02-21 | S.O.S. BONIFICHE SRL | 424140.24 | 508968.28 | 251726.17 | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 19/2025 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2024 | PN_16_02 | Stefano del Do | B4E546326B | B71B03000090012 | 630 gg. | PN_16_02 – Lavori di sistemazione ed adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Carri II° lotto (P400). |  | 2024-12-18 | PROCEDURA APERTA | 2024-12-19 |  | 2025-02-06 | 9 | 2025-02-10 | 2025-07-08 | 8 | 1 | 4 | 0 | - | OEPV | 2025-07-09 | R.T.I. ADRIASTRADE SRL – IMPRESA COLETTO SRL – IMPRESA MANZATO SPA | 7375125.61 | 8850150.73 | 6182369.45 | 2025-08-13 | 2025-08-28 | 33/2025 | CONTRATTUALIZZATO